## Sheet1
작성일 | 2017-11-22
작성자 | 김재림
버전 | v 0.4
No | 모듈 | 업무내용 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 예상 진척률 | 진척률 | 상태 | 일정 | [35 empty] | 비고
[9 empty] | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 회원관리 | 아이디 찾기 | 김재림 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 100% | 90% | 지체 | bar: 일정 21 to 일정 22
2 |  | 회원정보수정 | 김재림 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 100% | 20% | 지체 | bar: 일정 28
3 | 렌탈관리 | 렌탈신청목록 | 김재림 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 100% | 90% | 지체 | bar: 일정 22 to 일정 23
4 |  | 렌탈상품선택 | 김재림 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 100% | 90% | 지체 | bar: 일정 22 to 일정 23
5 | 자산관리 | 출고요청조회 | 김재림 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 100% | 90% | 지체
6 |  | 출고조회 | 김재림 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 100% | 90% | 지체 | bar: 일정 22 to 일정 23
7 |  | 실사계획등록 | 김재림 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 100% | 20% | 지체 | bar: 일정 24; 일정 27
8 |  | 실사결과등록 | 김재림 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 100% | 20% | 지체 | bar: 일정 24; 일정 27
9 |  | 실사결과조회 | 김재림 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 100% | 20% | 지체 | bar: 일정 24; 일정 27
Formulas:
예상 진척률 = IF(AND([시작일]="",[종료일]=""),"",IF(TODAY()<[시작일],0,IF(AND([시작일]<=TODAY(),TODAY()<=[종료일]),(TODAY()-[시작일])/([종료일]-[시작일]),1)))