## Sheet1
작성일 | 2017-11-16
작성자 | 이동훈
버전 | v 0.2
No | 모듈 | 업무내용 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 예상 진척률 | 진척률 | 상태 | 일정 | [35 empty] | 비고
[9 empty] | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 회원관리 | 비밀번호 변경 | 이민정 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 100% | 100% | 정상 | [36 empty] | 9 | bar: 일정 20 to 일정 21
2 | 렌탈관리 | 고객 렌탈 메인화면 | 이민정 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 100% | 100% | 정상 | [36 empty] | 18 | bar: 일정 20 to 일정 21
3 |  | 고객 렌탈 상세화면 | 이민정 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 100% | 100% | 정상 | [36 empty] | 19 | bar: 일정 22 to 일정 23
4 |  | 고객 결제 화면 | 이민정 | 2017-11-23 | 2017-12-05 | 91.67% | 20% | 지체 | bar: 일정 23 to 일정 24; 일정 4 to 일정 5
5 |  | 고객 결제 내역 화면 | 이민정 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 0% |  | 정상 | bar: 일정 23 to 일정 24; 일정 5
6 | 자산관리 | 입고요청조회 | 이민정 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 100% | 100% | 정상 | [36 empty] | 25 26 27 | bar: 일정 27 to 일정 28
7 |  | 입고조회 | 이민정 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 100% | 90% | 지체 | [36 empty] | 28 qr | bar: 일정 27 to 일정 28
8 |  | 점검자산등록 | 이민정 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 100% | 20% | 지체 | [36 empty] | 41 | bar: 일정 28 to 일정 2; 일정 4
9 |  | 수리부속조회 | 이민정 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 100% | 20% | 지체 | [36 empty] | 42 | bar: 일정 3 to 일정 4
10 |  | 점검결과조회 | 이민정 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 100% | 20% | 지체 | [36 empty] | 43 | bar: 일정 3 to 일정 4
Formulas:
예상 진척률 = IF(AND([시작일]="",[종료일]=""),"",IF(TODAY()<[시작일],0,IF(AND([시작일]<=TODAY(),TODAY()<=[종료일]),(TODAY()-[시작일])/([종료일]-[시작일]),1)))