## Sheet1
작성일 | 2017-12-04
작성자 | 이원호
버전 | v 0.4
No | 모듈 | 업무내용 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 예상 진척률 | 진척률 | 상태 | 일정 | [35 empty] | 비고
[9 empty] | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 회원관리 | 로그인 | 이원호 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 100% | 90% | 지체 | 일정 20: 0.7; 일정 21: 0.2
2 |  | 회원가입 | 이원호 | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 100% | 90% | 지체 | 일정 20: 0.3; 일정 21: 0.2; 일정 22: 0.2; 일정 24: 0.2
3 |  | 내부사용자 정보관리(관리자) | 이원호 | 2017-11-30 | 2017-12-02 | 100% | 90% | 지체 | 일정 30: 0.3; 일정 1: 0.3; 일정 2: 0.3
4 |  | 회원정보관리(관리자) | 이원호 | 2017-11-30 | 2017-12-02 | 100% | 90% | 지체 | 일정 30: 0.3; 일정 1: 0.3; 일정 2: 0.3
5 |  | 권한관리(관리자) | 이원호 | 2017-11-30 | 2017-12-03 | 100% | 90% | 지체 | 일정 30: 0.3; 일정 1: 0.3; 일정 2: 0.3
6 | 렌탈관리 | 일반상담 | 이원호 | 2017-11-23 | 2017-11-29 | 100% | 20% | 지체 | 일정 23: 0.2; 일정 24: 0.3
7 |  | 렌탈상담 | 이원호 | 2017-11-23 | 2017-11-29 | 100% | 20% | 지체 | 일정 23: 0.2; 일정 24: 0.3
8 | 자산관리 | 회수조회 | 이원호 | 2017-11-28 | 2017-12-02 | 100% | 90% | 지체 | 일정 24: 0.2; 일정 27: 0.2; 일정 28: 0.1; 일정 29: 0.2; 일정 30: 0.2
9 |  | 회수등록 | 이원호 | 2017-11-28 | 2017-12-02 | 100% | 90% | 지체 | 일정 24: 0.2; 일정 27: 0.2; 일정 28: 0.1; 일정 29: 0.2; 일정 30: 0.2
Formulas:
예상 진척률 = IF(AND([시작일]="",[종료일]=""),"",IF(TODAY()<[시작일],0,IF(AND([시작일]<=TODAY(),TODAY()<=[종료일]),(TODAY()-[시작일])/([종료일]-[시작일]),1)))