## Sheet1
작성일 | 2017-11-16 |  | 이동훈 | 김재림 | 이민정 | 이원호
작성자 | 이동훈 |  | 9 | 9 | 8 | 9
버전 | v 0.2
No | 모듈 | 업무내용 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 예상 진척률 | 진척률 | 상태 | 일정 | [35 empty] | 비고
[9 empty] | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 회원관리 | 로그인 | 이원호
2 |  | 아이디 찾기 | 김재림
3 |  | 비밀번호 찾기 | 이동훈
4 |  | 비밀번호 변경 | 이민정
5 |  | 회원가입 | 이원호
6 |  | 회원탈퇴
7 |  | 마이페이지
8 |  | 회원정보수정 | 김재림
9 |  | 내부사용자 정보수정 | 이동훈
10 |  | 내부사용자 정보관리 | 이원호
11 |  | 회원정보관리 | 이원호
12 |  | 권한관리 | 이원호
13 | 렌탈관리 | 고객 렌탈 메인화면 | 이민정
14 |  | 고객 렌탈 상세화면 | 이민정
15 |  | 렌탈신청목록 | 김재림
16 |  | 렌탈상품선택 | 김재림
17 |  | 일반상담 | 이원호
18 |  | 렌탈상담 | 이원호
19 |  | AS상담 | 이동훈
20 |  | 회수상담 | 이동훈
21 | 자산관리 | 입고요청조회 | 이민정
22 |  | 입고조회 | 이민정
23 |  | 출고요청조회 | 김재림
24 |  | 출고조회 | 김재림
25 |  | 자산관리 | 이동훈
26 |  | 자산등록 | 이동훈
27 |  | 자산변경 | 이동훈
28 |  | 실사계획등록 | 김재림
29 |  | 실사결과등록 | 김재림
30 |  | 실사결과조회 | 김재림
31 |  | 점검자산등록 | 이민정
32 |  | 수리부속조회 | 이민정
33 |  | 점검결과조회 | 이민정
34 |  | as요청조회 | 이동훈
35 |  | as요청등록 | 이동훈
36 |  | 회수조회 | 이원호
37 |  | 회수등록 | 이원호
38 | EIS | 매출정보
39 |  | 회수정보
40 |  | 만족도정보
Formulas:
이원호 = IF(AND([김재림]="",[이민정]=""),"",IF(TODAY()<[김재림],0,IF(AND([김재림]<=TODAY(),TODAY()<=[이민정]),(TODAY()-[김재림])/([이민정]-[김재림]),1)))